上海第二工业大学

工程教育专业认证工作实施方案（试行）

沪二工大教[2018]277号

工程教育认证是国际通行的工程教育质量保障制度，同时也是实现工程教育国际互认和工程师资格国际互认的重要基础。我国目前正以加入《华盛顿协议》为契机，稳步推进工程教育专业认证，教育部已将其列入新一轮本科教学“五位一体”（自我评估、院校评估、状态数据常态监测、专业认证及评估、国际评估）评估范围和“卓越计划”人才培养质量验收条件之一，主要目标是通过开展工程教育专业认证，切实构建中国工程教育的质量监控体系，大力推进工程教育改革，提高工程教育的国际认可度和竞争力。

为确保认证工作有序推进，根据中国工程教育认证协会颁布的《工程教育认证办法》、《工程教育认证标准》等文件精神，结合我校实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以国家工程教育专业认证标准为指南，以产出导向、学生为中心、持续改进的认证理念为引领，以部（院）、校两级自评为基础，以持续改进提升为主线，注重整体、注重过程、注重常态、注重内涵，全面梳理工程专业人才培养保障与监控体系中存在的问题，积极探索建立基于产出导向的人才培养模式，完善促进人才培养质量提高的体制、机制，不断增强我校工科类专业的核心竞争力、行业影响力和社会贡献力，凸显学校办学特色。

二、工作思路

1.全面启动

为更好地实现我校推进工程教育专业认证、实现高水平应用技术大学的总体战略目标，学校决定2018年正式启动工科类专业的认证工作。各专业所在学部（院）应和学校同步将推进专业认证工作作为年度工作目标考核中的重中之重项目，全面启动相关的学习调研、自评估等起步阶段的各项工作。

2.分步推进

根据国家“工程教育认证办法”和中国工程教育认证协会受理认证申请的规范程序和相关要求，从2018年开始，学校每年将按专业认证的规范进程，组织实施好校内自评，在此基础上分批遴选进度与质量相对领先的专业，优先推荐参加《华盛顿协议》工程教育认证，尤其是已获上海市应用型本科试点建设的专业将率先启动，努力提高认证申请的受理率和通过认证的合格率。

根据规划，2018年启动计算机科学与技术、机械电子工程、网络工程、环境工程4个专业华盛顿协议的工程教育专业认证。2019年所有中国工程教育专业认证协会可受理认证的专业尽可能启动申请。既可以申请中国工程教育专业认证协会（CEEAA）组织的认证，也可以申请国外或境外其他机构组织的认证。通过内外协同，多方促进，争取在“十三五”期间，有2-3个专业通过认证。

3.优先投入

对未纳入上海市应用型本科试点专业或上海市一流本科建设的专业，按照“谁率先推进认证，谁优先得到投入”的原则，学校给予一定的专业建设经费，并优先推荐申报上海市应用型本科试点专业。对已获得认证协会秘书处受理的专业，在专业建设、课程建设、实验室建设和队伍建设等方面学校将给予重点支持，优先保证其各项建设需求。

4.成果受益

学校将“通过专业认证”视为专业建设的重大成果，对通过认证的专业，在认证有效期内，学校每年给予专业认证维持经费；对为专业认证做出突出贡献的专业教师予以专门表彰，在职称定级、评优评先等方面给予政策倾斜。

三、统筹协调

专业认证工作是一项系统工程，需要全校上下联动，共同发力，协调推进。作为专业建设的主体，相关学部（院）要认真规划，统筹安排，有序推进。专业负责人要认真履职，切实组织做好专业建设、自评自查、材料整理等各项工作，相关任课教师必须积极参与各个环节的工作。教务处、质量办、人事处、财务处、招生就业处、学生处、科研处、实验室与资产管理处、党委宣传部、高教所等部门要做好协调，全力配合。

四、组织机构及职责

在学校教育教学工作委员会下设工程教育专业认证领导小组，领导小组下设相关工作组，名单如下：

注：下述领导小组成员岗位职务如有变化，由接任领导自然接替。

1.学校专业认证领导小组

组  长: 俞  涛

副组长：谢华清

成  员：曹建清（工学部主任）、徐海萍（教务处处长）、刘中原（质量办主任）、蒋川群（人事处处长）、陈亚力（财务处处长）、经晓峰（招生就业处处长）、常小勇（学生处处长）、刘晓航（科研处处长）、常峥斌（实验室与资产管理处处长）、殷革兰（党委宣传部部长）、黄秋明（高教所主持工作副所长）

主要职责：

1）研究决定学校实施专业认证的工作方案。

2）对专业认证各阶段工作实施统一领导、督查和指挥。

3）研究决定专业认证相关人财物资源配置、激励政策等重大事项。

4）广泛宣传，推进专业教师对专业认证的关注度。

2.学校专业认证领导小组下设以下工作组

注：以下工作小组组成人员的调整，按其岗位变化自然更替。

（1）协调组

组  长：谢华清

副组长：徐海萍

成  员：俞雷霖、刘中原、蒋川群、陈亚力、常小勇、经晓峰、常峥斌、

曹建清、郑佩芸、夏妍春、汪志峰、左健存、朱志刚

秘  书：刘慧娟

主要职责：

1）组织专业认证培训学习。

2）协助专业开展认证工作。

3）组织专家审核认证相关材料。

4）协调相关材料的收集和应用。

5）督促和检查认证工作的进展。

（2）联络组

组  长：徐海萍、曹建清

成  员：夏妍春、刘慧娟、解丽丽、汪志峰、左健存、朱志刚

秘  书：周翔

主要职责：

1）负责与专业认证协会秘书处及各专业类认证委员会的沟通和联系。

2）负责聘请相关专家来校指导专业认证。

3）负责为考查专家配备联络员的选拔与培训。

（3）自评与考查组

组 长：曹建清、刘中原、徐海萍

成 员：郑佩芸、夏妍春、解丽丽、汪志峰、左健存、朱志刚、张世明、

徐涛

秘 书：刘慧娟

主要职责：

1）负责专业自评的组织与督查。

2）负责校内自评专家的选聘及模拟认证的组织工作。

3）负责配合专家进校后各项现场考查工作的筹备。

4）负责考查专家的总体接待。

（4）材料组

组  长：刘慧娟、夏妍春

成  员：解丽丽、方红

秘  书：周翔

主要职责：

1）负责组织各相关学部（院）、专业做好自评报告的起草、修改和完善。

2）负责专业认证校级支撑材料的准备。

3）负责专业认证学部（院）支撑材料的督查。

4）专家考查期间负责提供专家调阅的各类材料。

3.学部（院）专业认证工作小组

组  长：相关学部（院）主任、院长

副组长：相关学部（院）分管教学工作负责人

成  员：分管学生、实验室工作负责人，学部下设学院院长、相关专业负责人、专业系主任、部分专业骨干教师

秘  书：相关学部（院）院办主任、教学秘书

主要职责：

1）落实专业认证所在学部（院）主任、院长负责制和岗位责任制，明确与学校协调组、材料组、联络组、考查组的对接人员并报校领导小组。

2）负责做好具体的专业建设、课程建设、实验室建设和队伍建设。

3）负责本学部（院）专业认证启动与推进过程中的组织落实。

4）负责按时间节点考核完成《自评报告》撰写、支撑材料收集与整理、现场考查工作安排等重点工作的进度和质量。

五、其他类别专业认证

其他类别的专业认证参照工程教育专业认证工作实施方案进行。